## 견적서
N M S O L U T I O N | [5 empty] | 견적일자 | 2026-10-19
견 적 서 | [5 empty] | 견적번호 | NM-2610-01
수신 |  |  |  | 공급자
업체명 | 주식회사 금강변압기 |  |  | 상호 |  | 엔엠솔루션 (NM SOLUTION)
담당자 |  |  |  | 대표 |  | 김성배
연락처 |  |  |  | 주소 |  | 경기도 평택시 고덕동 도시지원로 121 지식공장아이타워 906호
현장 주소 | 경기 화성시 마도면 마도공단로1길 214 (사내 마당) |  |  | 전화 |  | 대표 1800-5901 / 직통 010-2369-3691
공사명 | 진공건조로 2분할체 회전·안착, 임시 베이스 제작, 접합부 사상·용접 공사 |  |  | 홈페이지 |  | nm-solution.co.kr
사업자등록번호
견적금액 일금 육천삼백육십삼만육천삼백육십사원정 (₩ 63,636,364, VAT 별도)
견적 내역
번호 | 품명 | 규격 | 수량 | 단위 | 단가 | 금액 | 비고
도비 작업: 회전·베이스 안착, 밀착, 완성품 이동 (250t 1대), 안전펜스
1 | 도비 전문기공 | 회전·안착·밀착·완성품 이동 | 21 | 인·일 | 300000 | 6300000 | 안착일 6명 + 밀착 6명·3명 + 이동일 6명 (6, 6, 3, 6)
2 | 신호수 | 크레인 인양 신호 | 4 | 인·일 | 260000 | 1040000 | 2명 × 2일 (안착일 + 이동일)
3 | 안전담당 (관리감독자) | 작업 전 TBM·인양구역 통제 | 4 | 인·일 | 320000 | 1280000 | 1명 × 4일
4 | 크레인 | 250TON | 2 | 대·일 | 5000000 | 10000000 | 안착일 1일 + 이동일 1일
5 | 아웃리거 받침 철판 | 1,500×1,500×25t, 8매 | 1 | 식 | 640000 | 640000 | 아스팔트 지반 보호
6 | 밀착 장비 | 유압잭·윈치·스키드 | 1 | SET | 2000000 | 2000000 | 밀착 2일
7 | 공구사용손료 | 도비 전문장비·줄걸이구 | 1 | SET | 3000000 | 3000000
8 | 소모품·잡자재 | 목재 받침·와이어 보호대 등 | 1 | 식 | 1000000 | 1000000
9 | 안전펜스 임대 | 이동식 메쉬펜스 H1.8×W2.4m | 264 | 매·일 | 5000 | 1320000 | 22매(둘레 50m + 출입문) × 12일
10 | 펜스 설치·해체 | 설치 인건비 | 2 | 인·일 | 250000 | 500000 | 설치 2명 × 0.5일 + 해체 2명 × 0.5일
11 | 펜스 운반 | 1톤 화물 왕복 | 2 | 회 | 260000 | 520000 | 반입 1 + 반출 1
12 | 출입통제 안전장비 |  | 1 | 식 | 380000 | 380000
13 | 경비 | 간식·음료·교통비 등 | 1 | 식 | 600000 | 600000
14 | 법정경비·일반관리비·이윤 | 산재·고용보험, 산업안전보건관리비, 일반관리비, 이윤, 단수정리 | 1 | 식 | 6636000 | 6636000 | 원가계산서 참조
도비 소계 | [5 empty] | 35216000 | 도비 시트 참조
용접 작업: 접합면 사상, CO2 용접, 화재감시
15 | 용접사 | CO2 용접 (접합부) | 9 | 인·일 | 500000 | 4500000 | 3명 × 3일
16 | 고급기술자 | 제관사 수준 (취부·치수 관리) | 6 | 인·일 | 350000 | 2100000 | 2명 × 3일
17 | 사상 기술자 | 접합면 그라인딩 | 4 | 인·일 | 300000 | 1200000 | 2명 × 2일
18 | 조공 | 사상·용접 보조 | 4 | 인·일 | 200000 | 800000 | 2명 × 2일
19 | 화재감시자 | 용접·사상 화기작업 전담 | 5 | 인·일 | 250000 | 1250000 | 1명 × 5일 (사상 2 + 용접 3)
20 | CO2 용접기 대여 | 500A급 | 9 | 대·일 | 400000 | 3600000 | 3대 × 3일
21 | 그라인더·환기·조명 | 송풍기, 투광등 포함 | 1 | SET | 800000 | 800000
22 | 용접 소모품 | CO2 가스·와이어·디스크·케이블·잡자재 | 1 | 식 | 3680000 | 3680000
23 | 작업발판 장비 임대 |  | 1 | 식 | 1000000 | 1000000
24 | 가스절단기 임대 | 산소·LPG, 2대 공정기간 상시 | 24 | 대·일 | 100000 | 2400000 | 2대 × 12일
25 | 경비 | 식대·교통비·부대 잡비 | 1 | 식 | 1400000 | 1400000 | 용접 9 + 고급기술자 6 + 사상 4 + 조공 4 + 화재감시 5
26 | 법정경비·일반관리비·이윤 | 산재·고용보험, 산업안전보건관리비, 일반관리비, 이윤, 단수정리 | 1 | 식 | 5232000 | 5232000 | 원가계산서 참조
용접 소계 | [5 empty] | 27962000 | 용접 시트 참조
베이스 작업: 기존 철판 조방 위 H빔 베이스 설치·회수
27 | H빔 (회수조건) | H-250×250×9×14, 10m 2EA·3m 2EA | 1 | 식 | 1800000 | 1800000 | 공사 후 회수 조건
28 | H빔 운반 | 반입·회수 | 1 | 식 | 160000 | 160000
29 | 시공자 | 베이스 배치·용접·회수 | 3 | 인·일 | 350000 | 1050000 | 3명 × 1일
베이스 소계 | [5 empty] | 3010000 | 베이스 시트 참조
공종 합계 | [5 empty] | 66188000
협의 조정 | [5 empty] | -2551636 | 발주처 협의 금액 반영
공급가액 | [5 empty] | 63636364
부가세 (10%) | [5 empty] | 6363636
합계 (VAT 포함) | [5 empty] | 70000000
특기사항
1. 공사 기간: 2026.10.21 ~ 2026.11.03 (가정 일정, 작업일 12일, 공정표 시트 참조). 날짜는 가정이며 착공일은 발주처 협의로 확정함.
2. 결제 조건: 선수금 30% (계약 시), 중도금 30% (회전·안착 완료 시), 잔금 40% (완성품 이동 완료 후). VAT 포함 기준 21,000,000원 / 21,000,000원 / 28,000,000원.
3. 견적 유효기간: 발행일로부터 30일.
4. 포함: 임시 베이스 설치·회수, 이동식 크레인(250t 1대)·도비, 접합면 사상, CO2 용접, 화재감시, 완성품 지정 장소 이동, 안전펜스·출입통제.
5. 제외: 전기 수전, 배관·닥트 해체·복구, 보온, 도장, 비파괴검사(PT/UT), 시운전. 비파괴검사는 발주처 요구 시 별도 정산함.
6. 크레인 사양·배치는 크레인 업체와 협의해 확정하며, 크레인 변경에 따른 추가비용은 없음.
7. 연장·야간·휴일 작업은 공정에 따라 당사가 수행하며 추가 정산하지 않음. 기상(우천 시 용접 불가)·발주처 사유에 따른 대기는 별도 협의함.
8. 작업구역(약 10×15m)은 이동식 안전펜스로 통제하며, 발주처 안전관리 규정과 출입 절차를 따름.
위와 같이 견적합니다.
2026년 10월 19일
엔엠솔루션 대표 김성배 (인)
엔엠솔루션 ¦ 경기도 평택시 고덕동 도시지원로 121 지식공장아이타워 906호 ¦ 대표전화 1800-5901 ¦ 직통 010-2369-3691 ¦ nm-solution.co.kr

## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
공사명 : 진공건조로 회전·안착 및 접합부 용접 공사 ¦ NM-2610-01
비목 | 도비 | 용접 | 베이스 | 합계 | 구성비
재료비 | 1380000 | 3680000 | 1800000 | 6860000 | 10.36%
노무비 | 9120000 | 9850000 | 1050000 | 20020000 | 30.25%
경비 | 18080000 | 9200000 | 160000 | 27440000 | 41.46%
산재보험료 | 324672 | 350660 | 0 | 675332 | 1.02%
고용보험료 | 104880 | 113275 | 0 | 218155 | 0.3296%
산업안전보건관리비 | 326550 | 420783 | 0 | 747333 | 1.129%
순공사원가 | 29336102 | 23614718 | 3010000 | 55960820 | 84.55%
일반관리비 | 1466805.1 | 1180735.9 | 0 | 2647541 | 4%
이윤 | 4413436.065 | 3167318.085 | 0 | 7580754.15 | 11.45%
단수정리 | -343.165 | -771.985 | 0 | -1115.15 | -0.001685%
공종 합계 | 35216000 | 27962000 | 3010000 | 66188000 | 100%
협의 조정 |  |  |  | -2551636 | 발주처 협의 금액 반영
공급가액 |  |  |  | 63636364
부가가치세 (10%) |  |  |  | 6363636
총 공사금액 |  |  |  | 70000000
요율: 산재 3.56%·고용 1.15% (노무비 기준), 산업안전보건관리비 3.11% ((재료비 + 노무비) 기준), 일반관리비 5% (순공사원가 기준), 이윤 15%. 근거는 아래 적용 요율 표. 베이스 공종은 회수조건 임시 구조물로 재료비·운반비·노무비만 계상함.
적용 요율
항목 | 적용 기준 |  | 요율 | 근거
산재보험료 | 노무비 × |  | 3.56% | 2026년 고용노동부 보험료율 고시 (건설업)
고용보험료 | 노무비 × |  | 1.15% | 2026년 고용노동부 보험료율 고시 (150인 미만)
산업안전보건관리비 | (재료비 + 노무비) × |  | 3.11% | 고용노동부 산업안전보건관리비 계상기준
일반관리비 | 순공사원가 × |  | 5% | 6% 이내 적용 (국가계약법 시행규칙 제8조 기준)
이윤 | (노무비 + 경비 + 일반관리비) × |  | 15% | 15% 이내 적용 (국가계약법 시행규칙 제8조 기준)

## 산출근거
견적 산출근거
금액은 공종 시트에서 연동됨. 인원·일수는 작업 범위와 공정표 기준, 단가는 동종 플랜트 현장 시장 단가 기준으로 산정함.
공종 | 품명 | 규격 | 산출식 | 금액(원) | 근거
도비 | 도비 전문기공 | 회전·안착·밀착·완성품 이동 | (6 + 6 + 3 + 6)명 × 300,000원 | 6300000 | 인원·일수: 작업 범위·공정표 기준 / 단가: 중량물 도비 전문기공 시장 단가
도비 | 신호수 | 크레인 인양 신호 | 2명 × 2일 × 260,000원 | 1040000 | 크레인 인양 작업 안전관리 인력, 단가: 시장 단가
도비 | 안전담당 (관리감독자) | 작업 전 TBM·인양구역 통제 | 1명 × 4일 × 320,000원 | 1280000 | 크레인 인양 작업 안전관리 인력, 단가: 시장 단가
도비 | 크레인 | 250TON | 1대 × 2일 × 5,000,000원 | 10000000 | 이동식 크레인 1일 임대 시장 단가 (운전원 포함)
도비 | 아웃리거 받침 철판 | 1,500×1,500×25t, 8매 | 8매 × 80,000원 | 640000 | 장비 임대 시장 단가, 투입 수량·일수는 공정표 기준
도비 | 밀착 장비 | 유압잭·윈치·스키드 | 1식 (2일) | 2000000 | 장비 임대 시장 단가, 투입 수량·일수는 공정표 기준
도비 | 공구사용손료 | 도비 전문장비·줄걸이구 | 1식 | 3000000 | 중량물 작업 전문장비 사용 손료
도비 | 소모품·잡자재 | 목재 받침·와이어 보호대 등 | 1식 | 1000000 | 자재 시장 단가, 작업 범위 기준 1식
도비 | 안전펜스 임대 | 이동식 메쉬펜스 H1.8×W2.4m | 작업구역 10×15m, 둘레 50m ÷ 2.4m = 21매 + 출입문 1매 → 22매 × 12일 × 5,000원 | 1320000 | 작업구역 둘레 기준 수량 × 임대 시장 단가
도비 | 펜스 설치·해체 | 설치 인건비 | 2명 × 1일 × 250,000원 | 500000 | 인원·일수: 작업 범위·공정표 기준 / 단가: 플랜트 숙련 기능인력 시장 단가
도비 | 펜스 운반 | 1톤 화물 왕복 | 2회 × 260,000원 | 520000 | 화물 운반 시장 단가
도비 | 출입통제 안전장비 |  | 1식 | 380000 | 작업구역 출입통제 자재, 1식
도비 | 경비 | 간식·음료·교통비 등 | 1식 600,000원 | 600000 | 공종 현장 부대비 1식
| 법정경비·일반관리비·이윤 |  |  | 6636000 | 법정 요율·일반관리비·이윤 (원가계산서 하단 참조)
| 공종 합계 |  |  | 35216000 | 부가세 별도
용접 | 용접사 | CO2 용접 (접합부) | 3명 × 3일 × 500,000원 | 4500000 | 인원·일수: 작업 범위·공정표 기준 / 단가: 플랜트 숙련 기능인력 시장 단가
용접 | 고급기술자 | 제관사 수준 (취부·치수 관리) | 2명 × 3일 × 350,000원 | 2100000 | 인원·일수: 작업 범위·공정표 기준 / 단가: 플랜트 숙련 기능인력 시장 단가
용접 | 사상 기술자 | 접합면 그라인딩 | 2명 × 2일 × 300,000원 | 1200000 | 인원·일수: 작업 범위·공정표 기준 / 단가: 플랜트 숙련 기능인력 시장 단가
용접 | 조공 | 사상·용접 보조 | 2명 × 2일 × 200,000원 | 800000 | 인원·일수: 작업 범위·공정표 기준 / 단가: 플랜트 숙련 기능인력 시장 단가
용접 | 화재감시자 | 용접·사상 화기작업 전담 | 1명 × 5일 × 250,000원 | 1250000 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제241조의2 (화기작업 화재감시자 배치), 단가는 숙련 기능인력 시장 단가
용접 | CO2 용접기 대여 | 500A급 | 3대 × 3일 × 400,000원 | 3600000 | 장비 임대 시장 단가, 투입 수량·일수는 공정표 기준
용접 | 그라인더·환기·조명 | 송풍기, 투광등 포함 | 1식 | 800000 | 장비 임대 시장 단가, 투입 수량·일수는 공정표 기준
용접 | 용접 소모품 | CO2 가스·와이어·디스크·케이블·잡자재 | 1식 (용접재 3,000,000 + 전원 케이블·잡자재 680,000) | 3680000 | 자재 시장 단가, 작업 범위 기준 1식
용접 | 작업발판 장비 임대 |  | 1식 | 1000000 | 장비 임대 시장 단가, 투입 수량·일수는 공정표 기준
용접 | 가스절단기 임대 | 산소·LPG, 2대 공정기간 상시 | 2대 × 12일 × 100,000원 | 2400000 | 장비 임대 시장 단가, 투입 수량·일수는 공정표 기준
용접 | 경비 | 식대·교통비·부대 잡비 | 28인·일 기준 1식 | 1400000 | 투입 인·일 기준 현장 부대비
| 법정경비·일반관리비·이윤 |  |  | 5232000 | 법정 요율·일반관리비·이윤 (원가계산서 하단 참조)
| 공종 합계 |  |  | 27962000 | 부가세 별도
베이스 | H빔 (회수조건) | H-250×250×9×14, 10m 2EA·3m 2EA | 1식 (1,882kg) | 1800000 | H빔 1,882kg (베이스자재 시트), 공사 후 회수 조건 1식
베이스 | H빔 운반 | 반입·회수 | 1식 | 160000 | 화물 운반 시장 단가 (반입·회수)
베이스 | 시공자 | 베이스 배치·용접·회수 | 3명 × 1일 × 350,000원 | 1050000 | 인원·일수: 작업 범위·공정표 기준 / 단가: 플랜트 숙련 기능인력 시장 단가
| 공종 합계 |  |  | 3010000 | 부가세 별도

## 도비
공 종 별 내 역 서
견적번호 NM-2610-01 ¦ 견적일 2026-10-19 ¦ 주식회사 금강변압기 귀중
공 종 : 진공건조로 2기 회전·베이스 안착(1일), 용접면 밀착(2일), 완성품 이동(1일), 작업구역 안전펜스
구분 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 단가 | 금액 | 비고 | 비목
노무비 | 도비 전문기공 | 회전·안착·밀착·완성품 이동 | 인·일 | 21 | 300000 | 6300000 | 안착일 6명 + 밀착 6명·3명 + 이동일 6명 (6, 6, 3, 6) | 노무비
| 신호수 | 크레인 인양 신호 | 인·일 | 4 | 260000 | 1040000 | 2명 × 2일 (안착일 + 이동일) | 노무비
| 안전담당 (관리감독자) | 작업 전 TBM·인양구역 통제 | 인·일 | 4 | 320000 | 1280000 | 1명 × 4일 | 노무비
장비 | 크레인 | 250TON | 대·일 | 2 | 5000000 | 10000000 | 안착일 1일 + 이동일 1일 | 경비
| 아웃리거 받침 철판 | 1,500×1,500×25t, 8매 | 식 | 1 | 640000 | 640000 | 아스팔트 지반 보호 | 경비
| 밀착 장비 | 유압잭·윈치·스키드 | SET | 1 | 2000000 | 2000000 | 밀착 2일 | 경비
| 공구사용손료 | 도비 전문장비·줄걸이구 | SET | 1 | 3000000 | 3000000 |  | 경비
재료비 | 소모품·잡자재 | 목재 받침·와이어 보호대 등 | 식 | 1 | 1000000 | 1000000 |  | 재료비
안전시설 | 안전펜스 임대 | 이동식 메쉬펜스 H1.8×W2.4m | 매·일 | 264 | 5000 | 1320000 | 22매(둘레 50m + 출입문) × 12일 | 경비
| 펜스 설치·해체 | 설치 인건비 | 인·일 | 2 | 250000 | 500000 | 설치 2명 × 0.5일 + 해체 2명 × 0.5일 | 노무비
| 펜스 운반 | 1톤 화물 왕복 | 회 | 2 | 260000 | 520000 | 반입 1 + 반출 1 | 경비
| 출입통제 안전장비 |  | 식 | 1 | 380000 | 380000 |  | 재료비
경비 | 경비 | 간식·음료·교통비 등 | 식 | 1 | 600000 | 600000 |  | 경비
재료비 계 | [5 empty] | 1380000
노무비 계 | [5 empty] | 9120000
경비 계 | [5 empty] | 18080000
산재보험료 | [5 empty] | 324672 | 노무비 × 3.56%
고용보험료 | [5 empty] | 104880 | 노무비 × 1.15%
산업안전보건관리비 | [5 empty] | 326550 | (재료비 + 노무비) × 3.11%
순공사원가 | [5 empty] | 29336102
일반관리비 | [5 empty] | 1466805.1 | 순공사원가 × 5%
이윤 | [5 empty] | 4413436.065 | (노무비 + 경비 + 일반관리비) × 15.0%
단수정리 | [5 empty] | -343.165 | 천원 미만 절사
공종 합계 | [5 empty] | 35216000 | 부가세 별도
※ 수량·단가의 근거는 '산출근거' 시트에 정리함.
※ 연장·야간·휴일 작업은 공정에 따라 당사가 수행함 (추가 정산 없음).

## 용접
공 종 별 내 역 서
견적번호 NM-2610-01 ¦ 견적일 2026-10-19 ¦ 주식회사 금강변압기 귀중
공 종 : 접합면 사상(2일) 및 접합부 CO2 용접(3일)
구분 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 단가 | 금액 | 비고 | 비목
노무비 | 용접사 | CO2 용접 (접합부) | 인·일 | 9 | 500000 | 4500000 | 3명 × 3일 | 노무비
| 고급기술자 | 제관사 수준 (취부·치수 관리) | 인·일 | 6 | 350000 | 2100000 | 2명 × 3일 | 노무비
| 사상 기술자 | 접합면 그라인딩 | 인·일 | 4 | 300000 | 1200000 | 2명 × 2일 | 노무비
| 조공 | 사상·용접 보조 | 인·일 | 4 | 200000 | 800000 | 2명 × 2일 | 노무비
| 화재감시자 | 용접·사상 화기작업 전담 | 인·일 | 5 | 250000 | 1250000 | 1명 × 5일 (사상 2 + 용접 3) | 노무비
장비 | CO2 용접기 대여 | 500A급 | 대·일 | 9 | 400000 | 3600000 | 3대 × 3일 | 경비
| 그라인더·환기·조명 | 송풍기, 투광등 포함 | SET | 1 | 800000 | 800000 |  | 경비
재료비 | 용접 소모품 | CO2 가스·와이어·디스크·케이블·잡자재 | 식 | 1 | 3680000 | 3680000 |  | 재료비
장비 | 작업발판 장비 임대 |  | 식 | 1 | 1000000 | 1000000 |  | 경비
| 가스절단기 임대 | 산소·LPG, 2대 공정기간 상시 | 대·일 | 24 | 100000 | 2400000 | 2대 × 12일 | 경비
경비 | 경비 | 식대·교통비·부대 잡비 | 식 | 1 | 1400000 | 1400000 | 용접 9 + 고급기술자 6 + 사상 4 + 조공 4 + 화재감시 5 | 경비
재료비 계 | [5 empty] | 3680000
노무비 계 | [5 empty] | 9850000
경비 계 | [5 empty] | 9200000
산재보험료 | [5 empty] | 350660 | 노무비 × 3.56%
고용보험료 | [5 empty] | 113275 | 노무비 × 1.15%
산업안전보건관리비 | [5 empty] | 420783 | (재료비 + 노무비) × 3.11%
순공사원가 | [5 empty] | 23614718
일반관리비 | [5 empty] | 1180735.9 | 순공사원가 × 5%
이윤 | [5 empty] | 3167318.085 | (노무비 + 경비 + 일반관리비) × 15.0%
단수정리 | [5 empty] | -771.985 | 천원 미만 절사
공종 합계 | [5 empty] | 27962000 | 부가세 별도
※ 수량·단가의 근거는 '산출근거' 시트에 정리함.
※ 연장·야간·휴일 작업은 공정에 따라 당사가 수행함 (추가 정산 없음).

## 베이스
공 종 별 내 역 서
견적번호 NM-2610-01 ¦ 견적일 2026-10-19 ¦ 주식회사 금강변압기 귀중
공 종 : 기존 철판 조방 위 H빔 임시 베이스 설치 및 공사 후 회수, H-250×250
구분 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 단가 | 금액 | 비고 | 비목
재료비 | H빔 (회수조건) | H-250×250×9×14, 10m 2EA·3m 2EA | 식 | 1 | 1800000 | 1800000 | 공사 후 회수 조건 | 재료비
운반비 | H빔 운반 | 반입·회수 | 식 | 1 | 160000 | 160000 |  | 경비
노무비 | 시공자 | 베이스 배치·용접·회수 | 인·일 | 3 | 350000 | 1050000 | 3명 × 1일 | 노무비
재료비 계 | [5 empty] | 1800000
노무비 계 | [5 empty] | 1050000
경비 계 | [5 empty] | 160000
산재보험료 | [5 empty] | 0 | 미적용
고용보험료 | [5 empty] | 0 | 미적용
산업안전보건관리비 | [5 empty] | 0 | 미적용
순공사원가 | [5 empty] | 3010000
일반관리비 | [5 empty] | 0 | 미적용
이윤 | [5 empty] | 0 | 미적용
단수정리 | [5 empty] | 0 | 천원 미만 절사
공종 합계 | [5 empty] | 3010000 | 부가세 별도
※ 수량·단가의 근거는 '산출근거' 시트에 정리함.
※ 연장·야간·휴일 작업은 공정에 따라 당사가 수행함 (추가 정산 없음).

## 베이스자재
베이스 자재: H-250×250×9×14 (회수조건)
길이(m) | 수량(EA) | 총 길이(m) | 단위중량(kg/m) | 중량(kg)
10 | 2 | 20 | 72.4 | 1448
3 | 2 | 6 | 72.4 | 434.4
| 합계 | 26 |  | 1882.4
구분 | 중량(kg) | 수량 | 금액(원) | 비고
H빔 (회수조건) | 1882.4 | 1식 | 1800000 | 공사 후 회수, 사용 기간 손료 개념
기존 철판 조방 위에 10m H빔 2본을 길이 방향으로 놓고, 양 끝에 3m H빔을 직각으로 용접함. 단위중량 72.4 kg/m는 KS H-250×250×9×14 공칭값. 임시 구조물로 방청·도장 미적용.

## 공정표
공정표 (가정 일정 2026.10.21 ~ 11.03, 작업일 12일)
공정 | 투입 인원 | 10/21 수 | 10/22 목 | 10/23 금 | 10/24 토 | 10/26 월 | 10/27 화 | 10/28 수 | 10/29 목 | 10/30 금 | 10/31 토 | 11/2 월 | 11/3 화
안전펜스 설치·작업구역 통제 | 조공 2명
베이스 설치 (H빔 배치·용접) | 시공자 3명
회전·베이스 안착 (250t) | 도비 6명, 신호수 2, 안전담당
접합면 사상 | 사상 2, 조공 2, 화재감시 1
용접면 밀착 | 도비 6명·3명, 안전담당
접합부 용접 | 용접사 3, 고급기술자 2, 화재감시 1
완성품 이동 (250t)·베이스 회수 | 도비 6명, 신호수 2, 안전담당
펜스 해체·정리 | 조공 2명
가정 일정: 2026-10-21(수) 착공 ~ 11-03(화) 완료, 일요일 휴무 기준 작업일 12일. 날짜는 가정이며 착공일은 발주처 협의로 확정함.